國立虎尾科技大學休閒遊憩系專題製作實施
專題製作實施事項一覽表
實施分項	實施學期	實施流程	時程	相關文件/表單	承/協辦人員
1.申請製作 (專題製作開始前)	四技： / 三年級上學期	1.學生分組並選定指導老師及研究方向，並繳交指導同意書。	學期結束前兩週繳交。	1.同學繳交『題目、組員及指導老師同意書』。(附件一)	1.各班班代將全班資料收集後送交系辦公室 / 2.系行政 / 3.指導老師
		2.公佈專題製作分組結果	學期結束前一週時公佈。		1.系行政
2.期中報告	四技： / 三年級下學期	3.繳交專題製作期中報告評量發表	相關文件於期中報告發表日前一週繳交。	1.『專題製作評量結果表(3份)』。(如附件二) / 2.「專題製作期中報告書」三份(內附附件二)。	1.各班班代將全班資料收集後送交系辦公室 / 2.系行政 / 3.由專題負責老師確認
		4.繳交專題製作期中報告檔（PPT檔）	於期中報告發表日前兩天繳交		1.各班班代收齊 / 2.由專題負責老師確認
		5.佈置會場	於期中報告發表日前一天進行		1.四技一班級
		6.專題製作期中報告發表會	於期末考前一週實施。 / (並於評量前一週公佈評量的時間與地點。)		1.四技一班級 / 2.各班班代 / 3.全系老師
		7.指導老師繳交「專題製作期中專題成績」	於專題製作評量結束後一週內交至系辦。 / (由指導老師計算平均成績後繳交系辦)	1.老師繳交『專題製作評量結果表』。	1.各班班代 / 2.系行政 / 3.指導老師
3.期末報告	四技： / 四年級上學期	8.申請專題製作期末報告評量發表	相關文件於期末報告發表日前一週繳交。	1.『專題製作評量結果表(3份)』。(如附件二) / 3.『專題製作合格認可證明』。(如附件三) / 4.「專題製作期末報告書」三份(內附附件二)。	1.各班班代將全班資料收集後送交系辦公室 / 2.系行政 / 3.由專題負責老師確認
		9.繳交專題製作期末報告檔(PPT檔)	於期末報告發表日前兩天繳交		1.各班班代收齊 / 2.由專題負責老師確認
		10.佈置會場	於期末報告發表日前一天進行		1. 四技一班級
		11.專題製作期末報告發表會	.於期末考前一週實施 / (並於評量前一週公佈評量的時間與地點)		1.四技一班級 / 2.各班班代 / 3.全系老師
		12.指導老師繳交「專題製作期末報告成績」	1.於專題製作發表結束後一週內交至系辦。(由指導老師計算平均成績後繳交系辦)	1. 老師繳交『專題製作評量結果表』(如附件二)。 / 2. 專題製作合格認可證明。	1.系行政 / 2.指導老師
4.完成專題製作	四技： / 四年級上學期	13.繳交專題製作成果報告書	1.於專題期末報告發表會結束後一週內繳交至系辦。 / 2.檢查各項內容是否齊備(包含報告書及光碟片) / 3.未如期繳交者，將無法辦理離校手續。	1.裝訂完成之專題製作成果報告書(含光碟)一式五份。 / ( 系辦二份及三位審查委員各一份)	1.各班班代將全班資料收集後送交系辦公室 / 2.系行政 / 3.指導老師

學級		四技
學期		三上					寒假	三下					暑假	四上
月份		9 -11月	12月				1月	2 -5月	6月					7-8月	9-11月	12月
項次	流程 週次	1-14	15	16	17	18		1-14周	15	16			17	18		1-14	15	16			17		18
1	學生分組並選定指導老師及研究方向，並繳交指導同意書。
2	公佈專題製作分組結果
							專題撰寫
3	申請專題製作期中報告評量發表
4	繳交期中PPT檔(發表會前二天)
5	佈置會場(發表會前一天)
6	專題製作期末報告發表會
7	指導老師繳交「專題製作期中專題成績」
							專題撰寫
8	申請專題製作期末報告評量發表
9	繳交期末PPT檔(發表會前二天)
10	佈置會場(發表會前一天)
11	專題製作期末報告發表會
12	指導老師繳交「專題製作期末報告成績」
13	繳交專題製作成果報告書

國立虎尾科技大學 休閒遊憩系 四技專題製作 作業流程表

附件一:專題製作題目、組員及指導老師同意書

國立虎尾科技大學休閒遊憩系專題製作
--題目、組員及指導老師確認單--
預定方向：

姓名：__________________
學號：__________________

指導老師簽名：

系 主 任簽名：

中華民國　　　　年　　　　月　　　　日

附件二:專題製作評量結果表
國立虎尾科技大學休閒遊憩系專題製作

-專題製作評量結果表-

專題製作題目:

學生姓名、學號	評定各組員個人表現分數	備註
學生1:
學號 ：
學生2:
學號 ：
學生3:
學號 ：
學生4:
學號 ：
學生5:
學號 ：
學生6:
學號 ：
審查意見

審查老師簽名：_______________

中華民國　　　　年　　　　月　　　　日

附件三: 合格認可頁
(本合格認可頁請於審查前填寫完畢，並於專題評審合格後，由指導老師親簽，再送交系主任簽名)
國立虎尾科技大學 休閒遊憩系

學生專題製作合格認可證明

專題製作學生: ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
        ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
        ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
        ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

專題製作題目:

經評量合格，特此證明

指 導 教 師 簽 名：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

系 主 任 簽 名：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

中華民國○○○年○○月○○日